## Cover
LAPORAN KPI BULANAN
Analisa & Perbandingan Progress Bulanan untuk Management
Proyek | Maintenance Pipeline South Services
No. Kontrak | SPHR01167A
Kontraktor | PT Vadhana International
Tanggal Laporan | 07 July 2026
Periode Data | Jan-25 s.d. Jul-26
ISI LAPORAN
KPI_Bulanan | Tabel lengkap seluruh KPI per bulan - siap dibandingkan antar periode
Grafik_Trend | Grafik trend revenue, utilisasi, dan overtime antar bulan
Ringkasan_Eksekutif | Ringkasan kondisi terkini & highlight bulan terbaik/terlemah

## KPI_Bulanan
TABEL KPI BULANAN - SIAP DIBANDINGKAN ANTAR PERIODE
Bulan | Man-Days Aktual | Total Jam OT | OT Concern (>6j Hari Kerja) | Data Invalid (Timesheet) | Jam Kerja Alat | Jam Standby Alat | Utilisasi Man Power | Utilisasi Alat Kerja | Revenue Man Power | Revenue Alat Kerja | Revenue Scaffolding | Revenue Material | Total Revenue Bulan Ini | Revenue Kumulatif | Budget Kumulatif Rencana | Gap vs Rencana | % Growth Revenue (MoM)
Jan-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12038750910.4375 | -12038750910.4375
Feb-25 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01018% | 0% | 13314400 | 0 | 0 | 0 | 13314400 | 13314400 | 22912461410.1875 | -22899147010.1875
Mar-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13314400 | 34951212320.625 | -34937897920.625
Apr-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13314400 | 46601616427.5 | -46588302027.5
May-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13314400 | 58640367337.9375 | -58627052937.9375
Jun-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13314400 | 70290771444.8125 | -70277457044.8125
Jul-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13314400 | 82329522355.25 | -82316207955.25
Aug-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13314400 | 94368273265.6875 | -94354958865.6875
Sep-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13314400 | 106018677372.5625 | -106005362972.5625
Oct-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13314400 | 118057428283 | -118044113883
Nov-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13314400 | 129707832389.875 | -129694517989.875
Dec-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13314400 | 141746583300.3125 | -141733268900.3125
Jan-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13314400 | 153785334210.75 | -153772019810.75
Feb-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13314400 | 164659044710.5 | -164645730310.5
Mar-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13314400 | 176697795620.9375 | -176684481220.9375
Apr-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13314400 | 188348199727.8125 | -188334885327.8125
May-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13314400 | 200386950638.25 | -200373636238.25
Jun-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 4.21 | 0% | 0.03128% | 0 | 0 | 29400000 | 365000000 | 394400000 | 407714400 | 212037354745.125 | -211629640345.125
Jul-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407714400 | 224076105655.5625 | -223668391255.5625
TOTAL / RATA-RATA

## Grafik_Trend
GRAFIK TREND BULANAN

## Ringkasan_Eksekutif
RINGKASAN EKSEKUTIF
| Bulan Terakhir dengan Data | Jul-26
| Revenue Kumulatif s.d. Bulan Ini | Rp 407,714,400
| Budget Kumulatif Rencana | Rp 224,076,105,656
| Gap vs Rencana | Rp -223,668,391,256
| Bulan dengan Revenue Tertinggi | Jun-26 (Rp 394,400,000)
| Bulan dengan Revenue Terendah (aktif) | Feb-25 (Rp 13,314,400)
| Total OT Concern Sepanjang Periode | 0
| Total Data Invalid Sepanjang Periode | 0
Catatan: Laporan ini digenerate otomatis dari database live. Untuk detail per bulan, lihat sheet KPI_Bulanan.